## Planning Mensuel
PROJET : Burger Quiz
Noms : Alexandre FEBVRE , Clément GUESNON					date :		5/28/2018

	May-18					Jun-18					Légende :			Alexandre
	L		M		M		J		V		S	D	L		M		M		J		V		S	D	L		M		M		J		V
	28		29		30		31		1		2	3	4		5		6		7		8		9	10	11		12		13		14		15					Clément
Etapes du projet	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM			AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM			AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM
Organigramme Web					Les Deux
Maquette Visuel
BDD
Mise en place VM
Codage PHP Visuel
Connexion utilisateur PHP
Menu PHP
Page Palmares					88
Page Nouvelle partie					88
Page Partie					94
Page Notation					94
Présentation orale					12
Connexion BDD C++
QT Sujet
QT questions
QT connexion
Verification VM + PC					6
Debugage
Compte-rendu
Commentaires